附件3：

中山市政府投资项目概算调整管理制度

为加强对市级政府投资项目概算的管理，完善政府投资项目实施程序，制止随意改变项目概算行为，规范使用政府建设资金，提高投资效益。根据国家有关法律、法规和《中山市政府投资项目管理暂行办法》（中府〔2017〕101号）及《关于进一步规范和完善政府投资项目管理的通知》（中府办〔2014〕7号）的规定，制定本制度。
　  第一条  政府投资项目概算（以下称项目概算）经批准后，不得随意更改。项目概算申请调增的，须重新报批。 
　　第二条  项目概算可以调整的范围： 
　　（一）资源、水文和工程地质情况有很大变化，引起建设方案变动的。
　　（二）因不可抗力等各种自然灾害造成重大损失的。

（三）定额、材料价格等计价依据变动较大，引起概算发生重大变化的。

（四）《广东省建设工程概算编制办法》规定的调整范围。

（五）国家计划有重大调整的。
　　（六）国家或省、市政策变化及其他特殊原因，原设计方案需作重新修改的。  
　　第三条  建立项目概算调整审核联席会议制度（以下称联席会议）。联席会议由市发改、财政、审计等部门组成，市发展改革部门负责召集。 
　　第四条  符合以上第一、二条规定情形的，项目建设单位原则上须一次性对项目超概算情况进行梳理，以书面形式向市发展改革部门提出调整概算申请，并提交以下材料： 
　　（一）调整项目概算的申请报告。
　　（二）初步设计的批复文件。 
　　（三）有相应资质的咨询服务、设计等单位提供的项目概算调整方案及其说明。

（四）有关部门提供的建设资源条件变化情况的说明。
　　（五）其他应当说明的事项。 
　　第五条  市发展改革部门应当对申报材料进行审查，不符合有关规定和要求、需要修改或补充的，应自受理之日起当场或在5个工作日内一次性告知申请人需补充的内容。市发展改革部门委托原项目概算审核中介机构进行复审，待审核报告提交后再视具体情况召集联席会议，5个工作日内提出概算调整审核意见，上报市政府审议。
　　上报审议、委托中介审核所需的时间不计算在上述期限内。 
　　第六条  调整概算的审批权限 ：
　　（一） 超过项目概算投资10%（含10%）以内，且交通项目增加金额在5000万元（含5000万元）以内、其他项目增加金额在500万元（含500万元）以内的，经行业主管部门初步审核同意并出具书面意见后，报市发展改革局批准。
　　（二）超过项目概算投资10%以上，或者交通项目增加金额在5000万元以上、其他项目增加金额在500万元以上的，市发展改革局商市财政局委托有资质的中介机构出具概算调整审核意见后，由市发展改革局报市人民政府批准。市政府认为需开展审计的项目，由市审计局出具审计意见后，市发展改革局才办理超规模确认批复。

（三）特大项目由市政府确定是否提交市委常委会审论。
    市发展改革部门根据市政府领导、市政府常务会议和市委常委会议审定意见及时批复调整概算。 
    第七条  项目建设单位和监理部门必须严格按批准的投资概算控制投资，执行限额设计、限额建设，建立投资控制体系，按项目建设的性质及批复的建设分项工程内容、投资概算进行控制。

第八条  政府投资项目概算总投资不得超过已批准的可行性研究报告项目总投资10%（不含征地拆迁等专项列支费用的调增），否则该可行性研究报告应当重新报批。概算总投资实行动态管理，于每季度末向主管部门、市财政局和市发展改革局报送《概算执行情况统计表》。

第九条  由于勘察、设计、咨询、施工、设备材料供应、监理等单位过失造成调整概算超过原批复概算的，根据违约责任扣减有关责任单位的费用，超出的投资不作为计取其它费用的基数。对过失情节严重的责任单位，建议相关资质管理部门依法给予处罚并公告。                                            
      第十条  项目建设单位非本办法第二条原因，或由于管理不善、失职渎职、擅自扩大规模、提高标准、增加建设内容，故意漏项和报小建大等原因造成概算调整超过原批复概算的，发改、财政和审计部门发现后要及时向其上级行政机关或行政监察机关反映，上级行政机关或监察机关对有关问题进行责任倒查，依规追究有关单位及其工作人员责任。

第十一条  本制度由市发展改革部门负责解释。

第十二条  本制度自2017年12月10日起施行。